|  | 회의록 (会议录) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일 시 日期 | 2026. 4. 3. 14:30 | 장소 地点 | 서울 영등포구 영중로 28, 점프밀라노 5층 首尔永登浦区永中路28号 Jump Milano 5层 |
| 참석자 参加人员 | 건물관리인 (物业) 하이디라오（海底捞）- 魏钟龙，孙腾飞，李津梅，金雪花 senoori건축 - 정채영 상무，인길환 이사，박경준 실장，임지영 주임 |  |  |
| 회의내용 会议内容 |  |  |  |

A. 현장인계서에 하기 내용 추가 작성 후 관련 업체 내용 검토 및 전체 날인 후

스캔본 하이디라오 측 제출 > 제출일 : 26년 4월 2주차 내

A. 接房单补充以下内容，相关单位审核确认并盖章后，扫描件提交至海底捞方

> 提交日期：2026年4月第2周内

- 하       기-

-以下内容-

- 에스컬레이터 미철거 (현재):

1. 扶梯未拆除（现状）：

1) 진행 일정 >> 건물 측 우선 시공 예정일 (5월 중순 5층 선시공 협의)

1) 进行日程 >> 物业方预计优先施工日期（5月中5层先行施工协议）

- 소방 관련 : 소방관련 현시점기준으로 미정, 견적 비교후 진행

2. 消防相关：

1) 메인 배관 공사 > 건물 측 공사분

1) 主管道工程 > 物业方施工部分

2) 메인 배관 이후 공사> 시공사 공사분

2) 主管道后续工程 > 施工方施工部分

>> 건물측 → 기존 소방 도면 시공사 제공

>> 物业方 → 向施工方提供现有消防图纸

>> 시공사 → 제공된 도면 기준 설계 도서 작성

>> 施工方 → 依据所提供图纸编制设计文件

- 전기 관련:

3, 电气相关：

1) 전기 도면 및 자재 중국 기준 법규 기준

1) 电气图纸及材料依据中国标准法规

>> 한국 법규 기준 인증 허가 필수

▶도면 변경 필요 시 : 하이디라오 승인 절차 득한 후 변경 가능

>> 须取得韩国法规标准认证许可

▶ 如需变更图纸：须经海底捞审批程序后方可变更

4. 그리스트랩 설치: 4층 천정부 배관 및 업무 진행 및 업무 협의 진행

4. 隔油池安装：4层天花板管道施工及业务推进与业务协商

５.　제연창 관련: 건물측 진행사항 -재연창부분 일부 보류후 진행가능

5. 排烟窗相关：物业方进行事项

B. 현장 검토 사항

B. 现场检讨事项

1. 인테리어 준공(예정)일 협의 A. 1항의 내용 준수 기준 :

1. 内装竣工（预定）日协议，以A.第1项内容为准：

>> 26년 8월 15일(영업신고 완료시점)

>> 준공(예정)일 기준 120일 공정 소요

단, A. 1항의 건물측 일정이 지연시 준공일 조정을 위한 협의 필요

(일정 및 비용등 기타)

>> 2026年8月15日（营业申报完成时间点）

>> 以竣工（预定）日为基准，需120天工期

但，如A.第1项物业方日程延误，需协商调整竣工日期（日程及费用等其他事项）

2. 현장 개설 준비 필요 >> 현장사무실 및 먹메김 선행 요망

▶ 주방영역부터 먹메김 진행 필요

2. 现场开设准备>> 需先行准备现场办公室及放线

▶ 需从厨房区域开始进行放线

C. 현장개설전 제출 서류 사항 > 하이디라오 요청 사항

C. 现场开设前提交文件事项 > 海底捞要求事项

1. 시공계획서 (가설,양중,보관, 안전)

1. 施工计划书（临时设施、吊装、保管、安全）

2. 사공 조직도(업무 분야별)

2. 施工组织架构图（按业务领域）

3. 예상 공정표 ( A.1항 내용 기준 일정 반영 필수)

3. 预计工程进度表（须反映A.第1项内容为基准的日程）

4. 국내 필수 가입 보험 증서 준비- 계약 체결 완료후　(계약예정일: 4월2주차/월 또는 화)

4. 国内必须投保的保险证书准备— 合同签订完成后（合同预定日：4月第2周 / 周一或周二）