📋 会议纪要

【海底捞】韩国新五店（永登浦）施工视频会议

时间：2026年5月8日（周五）12:56 ~ 16:26（GMT+8）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2026年5月8日（周五）12:56 ~ 16:26（GMT+8） |
| 会议形式 | 视频会议 |
| 参会人员 | 魏钟龙、李津梅、陈玉亮（上海）、胡信才、林智煐、刘贵华、SUN、严皎洁 |

# 一、工程进度与安排

## 开动工程

- 本周六、日正式开工（经费用审核协商后确定）

- 施工方须于下周五前提交费用明细 → 审核后按合理价格执行

## 电缆工程

- 电缆由楼下负责施工，按现有图纸执行

- 屋面新增200A开关及120A电缆各一根

- 室外广告招牌：绘制施工图后报审，招牌由己方自行制作，不含在总包合同范围内

## 消防工程

- 消防图纸（排烟窗、补风口等）：由严皎洁于5月13日（周三）发出

- 消防泄水阀位置变更：需与消防单位确认可行性

# 二、人员职责分工

| 负责人 | 职责内容 |
| --- | --- |
| 魏钟龙 | 工程部所有对外对接工作（施工方、供应商等沟通协调） |
| 李津梅（金梅） | 协调与楼主相关事务（改造拆除、电缆铺设、外立面广告等） |
| 东尼哥 | 弱电工程对接，音响设备安装调试 |
| 钱工 | 现场监理——进场材料检查、拍照上传、材料样板审核 |
| 严皎洁 | 图纸变更与发送管理 |

# 三、设计调整与优化

## 餐桌与天花造型灯定位

- 餐桌、排风管道、天花造型灯位置均以餐位中心为基准，确保各点位在一条直线上

- 天花造型改为S型，对应四人桌下降10公分

## 包间（VIP室）

- 包间墙体与门洞尺寸需拉齐，移门大小保持一致

- VIP7墙体需与其他房间对齐

- 包间最低净高：2350mm → 研究提升至2400mm

## 卫生间

- 踢脚线需做平，确保与墙面齐平

- 防火板收口条（MT 02-T0505）统计数量后下单

- 洁具样品确认后，安装高度以立面图为准

## 消防设备

- 消防泄水阀：确认能否改至蹲布间，下周三前回复

- 灭火器位置：消防图纸完成后确定，按密闭式安装

- 消火栓及相关设备：露出于强电间、弱电间外侧

# 四、材料采购

- 家具类供应商：整理清单和深化图纸，现场确认尺寸后以邮件形式下单

- 基础材料：由钱工签字确认，门店确认外观样式，5月30日前完成样品确认

- T5、MT 02-T0505（防火板收口条）数量统计 → 明日前完成

- 涉及变更洽商增减项：须提前制作洽商单，经成本审核后执行

- 所有下单以邮件为准，变更事项也须邮件同步

# 五、待办事项

| 负责人 | 工作内容 | 完成期限 |
| --- | --- | --- |
| 严皎洁 | 发送消防图纸 + 重新发送变更单 | 5月13日（周三） |
| 施工方 | 提交开动工程费用明细 | 5月15日（周五） |
| 全员 | 完成材料样板确认（瓷砖、洁具等） | 5月30日前 |
| 钱工 | 统计T5、MT 02数量并下单 | 次日 |
| 魏钟龙 | 核查电缆图纸及最终电量，与相关人员沟通 | 即时 |
| 魏钟龙 | 将调整好的平面图纸发送至群里 | 即时 |
| 相关负责人 | 确认消防泄水阀能否改至蹲布间并回复 | 5月14日（周三） |
| 刘工 | 与白钢设备供应商在一楼星巴克开会 | 北京时间17:00 |

※ 本纪要由AI生成的会议摘要整理而成，具体数据及人员信息请与原始记录核对确认。