📋 회의록

[하이디라오] 한국 신 5호점 (영등포점) 시공 현장 회의

일시: 2026년 5월 8일 (금) 14:00

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026년 5월 8일 (금) 14:00 |
| 회의 형식 | 현장회의 |
| 참가자 | 하이디라오 - 웨이중롱, 김설화, 이진매, 조동기, 첸치강(감리) 세누리건축 - 이수용 이사, 박경준 실장, 김창민 차장, 김영재 실장, 임지영 주임 |

# 1. 공사 진행 및 일정

## 착공

- 이번 주 토·일요일 착공 예정 (비용 심사 후 확정)

- 시공사는 다음 주 금요일까지 비용 명세서 제출 → 심사 후 합리적 가격으로 집행

## 케이블 공사

- 케이블은 아래층에서 시공, 기존 도면대로 진행

- 지붕에 200A 스위치 및 120A 케이블 각 1개 추가

- 야외 광고 간판: 시공도 작성 후 신고 필요, 총 계약 범위 外 자체 제작

## 소방 공사

- 소방 도면(연기 배출구, 공기 유입구 등): 5월 13일(수) 발송 (옌자오제 담당)

- 소방 유출 밸브 위치 변경 여부: 소방 당국과 협의 필요

# 2. 인원 역할 분담

| 담당자 | 역할 |
| --- | --- |
| 웨이종룽 | 공사 부문 외부 전체 대응 (시공사·공급사 소통) |
| 이진매 (진메이) | 건물주 협의 – 철거, 케이블, 외관 광고 등 |
| 조동기 | 약전(弱電) 공사, 음향 장비 설치 |
| 돈공(钱工) | 현장 감리 – 자재 입고 검사·사진 업로드·샘플 확인 |
| 옌자오제 | 도면 변경 및 발송 관리 |

# 3. 설계 조정 사항

## 식탁 및 천장 조명 배치

- 식탁·배기관·천장 조명 위치는 식탁 중심 기준 일직선 정렬

- 천장 조형: S자 형태로 변경, 4인 테이블 기준 10cm 낮춤

## 개인실 (VIP룸)

- 벽·문 개구부 크기 통일, 슬라이딩 도어 규격 일치화

- VIP7 개인실 – 벽 튀어나온 부분 정렬 필요

- 개인실 최저 높이: 2350mm → 2400mm로 높이는 방향 검토

## 화장실

- 걸레받이(踢脚線)를 벽면과 평평하게 마감

- 방화판 마감 스트립(MT 02-T0505) 수량 집계 후 발주

- 위생도기: 샘플 확인 후 설치 높이는 입면도 기준

## 소방 설비

- 소화 유출 밸브: 스퀴브 룸으로 이동 여부 소방 당국 확인 후 다음 주 수요일까지 회신

- 소화기 위치: 소방 도면 완성 후 결정, 밀폐 설치 방식 적용

- 소화전·설비: 고전압실·저전압실 외부에 노출 배치

# 4. 자재 조달

- 가구류: 공급사가 목록·심화 도면 정리 → 현장 크기 확인 후 이메일로 발주

- 기초 자재: 돈공 서명 확인, 외관 스타일은 매장 확인 → 5월 30일까지 샘플 확정

- T5, MT 02-T0505(방화판 마감 스트립) 수량 집계 → 익일까지 완료

- 변경 협상(增減項): 사전에 변경 서식 작성 후 비용 심사를 거쳐 집행

- 모든 발주는 이메일 기준, 변경 사항도 반드시 이메일로 동기화

# 5. 주요 할 일 (To-Do)

| 담당 | 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 옌자오제 | 소방 도면 발송 + 변경 요청서 재발송 | 5/13 (수) |
| 시공사 | 착공 비용 명세서 제출 | 5/15 (금) |
| 전원 | 자재 샘플 확인 (타일, 위생도기 등) | 5/30 |
| 돈공 | T5, MT 02 수량 집계 및 주문 | 익일 |
| 웨이종룽 | 케이블·전력량 도면 확인 후 관계자 소통 | 즉시 |
| 웨이종룽 | 조정된 평면 도면 그룹 공유 | 즉시 |
| 관련자 | 소방 유출 밸브 이전 가능 여부 확인 후 회신 | 5/14 (수) |
| 류공 | 백강 장비 공급사 미팅 (1층 스타벅스) | 베이징시간 17:00 |

※ AI 생성 회의 요약을 기반으로 정리한 문서입니다. 세부 수치 및 담당자 정보는 원문과 교차 확인을 권장합니다.