## Table 1
海底捞韩国 5店(永登浦店）施工周报表
项目信息
项目名称 | 海底捞韩国 5店(永登浦店）
项目地址 | 首尔市永登浦区永中路28 Jump Milano 5层
大区经理 | 尹大进 |  | 店经理 | 金雪花
工程项目督查 | 魏钟龙 |  | 设计督导 | 魏钟龙
管理公司 | 全科建筑工程有限公司 | 管理公司负责人 | 孙腾飞 | 管理公司现场负责人 | 钱齐江
施工单位 | SENOORI ARCHITECTURE CO., LTD. | 施工单位负责人 | 李應振 | 施工单位现场负责人 | 金昌民
进场时间 | 2026年4月15日 |  | 验收时间 | 2026年8月15日
周期：6月16日 - 6月22日
事项 (사항) | 工作事项 (공사사항) |  | 工程状态 (공정상태) |  | 备注 (비고)
本周内容及进度说明 (금주내용 및 진도설명) | 截止到今天已施工 15天总体形象进度：（ 25 %） 主要施工内容及完成进度说明 금일 기준 시공 완료 15일 전체공정진도: 25% 주요시공내용 및 완성진도설명 |  | 1.现场放线修订 2.天花板风管安装/给气风管及保温 3.地面及天花板电气配管安装 4.消防管道安装 5.冷水机组管道安装 6.厨房及卫生间砌墙 7.厨房及卫生间防水 8.餐厅灯箱安装 9.轻质隔墙安装 10.冷暖空调管道安装 11.给排水管道 | 1.현장먹매김수정 2.천장 덕트 설치/ 급기 덕트 및 단열 3.바닥 및 천정 전기 배관설치 4.소방배관 설치 5.칠러배관설치 6.주방 및 화장실 조적 7.주방 및 화장실 방수 8.식사실 등박스 설치 9.경량벽체 설치 10.냉난방배관 설치 11.급배수배관
施工人员 (시공인원)
|  |  | 管理人员 6人 施工总人数 52人： 1.给气/排气 8人 2.电工 6人 3.木工 2人 4.砌墙(ALC砌块) 2人 5.冷暖空调 10人 6.防水及砌筑 5人 7.设备 5人 8.金属 7人 9.轻钢龙骨 2人 10.消防 5人 | 관리인원 6명 시공총인원 52명: 1.급기/배기 8인 2.전기 6인 3.목공 2인 4.조적(ALC블럭) 2인 5.냉난방 10인 6.방수 및 조적 5인 7.설비 5인 8.금속 7인 9.경량골조 2인 10.소방 5인
下周计划内容 (다음주계획내용) | 1.现场放线修订 2.天花板风管安装/给气风管及保温 3.地面及天花板电气配管安装 4.消防管道安装 5.冷水机组管道安装 6.厨房及卫生间砌墙 7.厨房及卫生间防水 8.餐厅灯箱安装 9.轻质隔墙安装 10.冷暖空调管道安装 11.预计浇筑泡沫混凝土(6/19) |  | 1.현장먹매김수정 2.천장 덕트 설치/ 급기 덕트 및 단열 3.바닥 및 천정 전기 배관설치 4.소방배관 설치 5.칠러배관설치 6.주방 및 화장실 조적 7.주방 및 화장실 방수 8.식사실 등박스 설치 9.경량벽체 설치 10.냉난방배관 설치 11.기포콘크리트 타설예정(6/19)
材料到货情况 (包含韩国当地购买) 자재입고상황 (한국현지구매포함) | 产品名称 (상품명) |  | 下单情况 (발주상황) |  | 到货时间 (입고 일정)
| 瓷砖 (타일) |  | 已下单 (발주완료) |  | 6/17~6/20
| 不锈钢 (스테인리스) |  | 已下单 (발주완료)
| 大厅不锈钢 (메인홀스테인리스) |  | 已下单 (발주완료)
| 防火板(방화판) |  | 90% 已入库 (90%입고완료) |  | 6/16
| 大理石(대리석) |  | 已下单 (발주완료) |  | 6/17~6/20
| 门(문) |  | 已下单 (발주완료)
| 家具(가구) |  | 已下单 (발주완료)
| 设备(설비) |  | 已下单 (발주완료)
| 灯具(조명기구) |  | 样品申请(샘플요청)
| 广告(광고) |  | 已下单 (발주완료)